## Еженедельный
ОПЕРАТИВНЫЙ ОТЧЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ о ходе реализации региональных адресных программ по проведению капитального ремонта многоквартирных домов по состоянию на 12.12.2012
Наименование муниципального образования |  |  |  |  | г. Заозерный | Рыбинского района Красноярского края
№ п/п | Наименование муниципального образования | Предусмотрено программой капитального ремонта |  |  |  |  | Заключенные договоры |  |  |  | МКД, в которых работы полностью завершены | [6 empty] | МКД, в которых работы ведутся
|  | Стоимость капитального ремонта: |  | Количество МКД | Общая площадь МКД | Численность жителей | Дата и номер заключеных договоров подряда | Объем средств по договорам | Перечислено подрядчикам | Количество МКД, в которых фактически ведутся работы | Дата завершения работ (подписания последней формы КС-3) | Общая площадь | Число жителей, проживающих в отремонтированных МКД | объем освоенных средств |  | Дата утверждения акта о приемке МКД в эксплуатацию | Дата утверждения общим собранием собственников акта о приемке МКД в эксплуатацию | Объем выполненных работ в процентах(с нарастающим итогом) | Ожидаемая дата завершения работ
|  | Всего | в том числе за счет Фонда | [10 empty] | Всего | в т.ч. предприятиями МиСБ
|  | руб. | руб. | ед. | м.кв | чел. | ед. | руб. | руб. | ед. | ед. | м.кв | чел. | руб. | руб. |  |  | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
2012 год
| Итого по заявке: | 12000000 | 7626446.5 | 16 | 18230.74 | 650 |  | 12000000 | 11386718 | 1 | 15 | 17791.18 | 637 | 11386718 | 0
1 | г. Заозерный ул. Победы, д. 7 | 2245417 | 1427045.5 | 1 | 4107 | 147 | 09.06.12 №099-12 | 374393 | 374393 |  | 2012-09-15 | 4107 | 147 | 374393 | 0 | 2012-09-15 | 2012-09-15 | 100 | 2012-10-01
|  | в том числе за счет Фонда ед.: 09.06.12 №67; в том числе за счет Фонда руб.: 1871024; в том числе за счет Фонда руб.: 1871024; в том числе за счет Фонда ед.: 2012-09-15; Всего руб.: 1871024; в т.ч. предприятиями МиСБ руб.: 0 | 2012-09-15 | 2012-09-15 | 100 | 2012-10-01
2 | г. Заозерный ул. Мира, д. 13 | 3410460 | 2167473 | 1 | 6221.7 | 222 | 20.06.12 №1/06 | 520000 | 520000 |  | 2012-11-06 | 6221.7 | 222 | 520000 | 0 | 2012-11-06 | 2012-11-06 | 100 | 2012-11-30
|  | в том числе за счет Фонда ед.: 22.06.12 №2/06; в том числе за счет Фонда руб.: 295877; в том числе за счет Фонда руб.: 295877; в том числе за счет Фонда ед.: 2012-11-06; Всего руб.: 295877 | 2012-11-06 | 2012-11-06 | 100 | 2012-12-15
|  | в том числе за счет Фонда ед.: 22.06.12 №3/06; в том числе за счет Фонда руб.: 2594583; в том числе за счет Фонда руб.: 2594583; в том числе за счет Фонда ед.: 2012-11-06; Всего руб.: 2594583 | 2012-11-06 | 2012-11-06 | 100 | 2012-12-15
3 | г. Заозерный ул. Реконструкции, д. 7 | 332472 | 211300 | 1 | 426.4 | 13 | 22.06.12 №3/06 | 280990 | 280990 |  | 2012-11-06 | 426.4 | 13 | 280990 | 0 | 2012-08-15 | 2012-11-06 | 100 | 2012-12-15
|  | в том числе за счет Фонда ед.: 22.06.12 №2/06; в том числе за счет Фонда руб.: 51482; в том числе за счет Фонда руб.: 51482; в том числе за счет Фонда ед.: 2012-11-06; Всего руб.: 51482 | 2012-11-06 | 2012-11-06 | 100 | 2012-12-15
4 | г. Заозерный ул. Чкалова, д. 27 | 950879 | 604319 | 1 | 685.8 | 29 | 09.06.12 №099-12 | 58139 | 58139 |  | 2012-09-15 | 685.8 | 29 | 58139 | 0 | 2012-09-15 | 2012-09-15 | 100 | 2012-10-01
|  | в том числе за счет Фонда ед.: 09.06.12 №66; в том числе за счет Фонда руб.: 711540; в том числе за счет Фонда руб.: 711540; в том числе за счет Фонда ед.: 2012-09-15; Всего руб.: 711540; в т.ч. предприятиями МиСБ руб.: 0 | 2012-09-15 | 2012-09-15 | 100 | 2012-10-01
|  | в том числе за счет Фонда ед.: 09.06.12 №67; в том числе за счет Фонда руб.: 181200; в том числе за счет Фонда руб.: 181200; в том числе за счет Фонда ед.: 2012-09-15; Всего руб.: 181200; в т.ч. предприятиями МиСБ руб.: 0 | 2012-09-15 | 2012-09-15 | 100 | 2012-10-01
5 | г. Заозерный ул. Прохорова, д. 26 | 250756 | 159365 | 1 | 268.4 | 11 | 09.06.12 №099-12 | 58139 | 58139 |  | 2012-09-15 | 268.4 | 11 | 58139 | 0 | 2012-09-15 | 2012-09-15 | 100 | 2012-10-01
|  | в том числе за счет Фонда ед.: 09.06.12 №66; в том числе за счет Фонда руб.: 192617; в том числе за счет Фонда руб.: 192617; в том числе за счет Фонда ед.: 2012-09-15; Всего руб.: 192617; в т.ч. предприятиями МиСБ руб.: 0 | 2012-09-15 | 2012-09-15 | 100 | 2012-10-01
6 | г. Заозерный ул. Прохорова, д. 24 | 477421 | 303419 | 1 | 688.08 | 28 | 22.06.12 №3/06 | 420956 | 420956 |  | 2012-08-03 | 688.08 | 28 | 420956 | 0 | 2012-08-03 | 2012-11-06 | 100 | 2012-12-15
|  | в том числе за счет Фонда ед.: 22.06.12 №2/06; в том числе за счет Фонда руб.: 56465; в том числе за счет Фонда руб.: 56465; в том числе за счет Фонда ед.: 2012-11-06; Всего руб.: 56465 | 2012-11-06 | 2012-11-06 | 100 | 2012-12-15
7 | г. Заозерный ул. Прохорова, д. 28 | 250756 | 159365 | 1 | 259.1 | 13 | 09.06.12 №099-12 | 58139 | 58139 |  | 2012-09-15 | 259.1 | 13 | 58139 | 0 | 2012-09-15 | 2012-09-15 | 100 | 2012-10-01
|  | в том числе за счет Фонда ед.: 09.06.12 №66; в том числе за счет Фонда руб.: 192617; в том числе за счет Фонда руб.: 192617; в том числе за счет Фонда ед.: 2012-09-15; Всего руб.: 192617; в т.ч. предприятиями МиСБ руб.: 0 | 2012-09-15 | 2012-09-15 | 100 | 2012-10-01
8 | г. Заозерный ул. Реконструкции, д. 9 | 358545 | 227870 | 1 | 588.9 | 18 | 22.06.12 №2/06 | 51482 | 51482 |  | 2012-11-06 | 588.9 | 18 | 51482 | 0 | 2012-11-06 | 2012-11-06 | 100 | 2012-12-15
|  | в том числе за счет Фонда ед.: 22.06.12 №3/06; в том числе за счет Фонда руб.: 307063; в том числе за счет Фонда руб.: 307063; в том числе за счет Фонда ед.: 2012-08-21; Всего руб.: 307063 | 2012-08-21 | 2012-11-06 | 100 | 2012-12-15
9 | г. Заозерный ул. Реконструкции, д. 11 | 358546 | 227871 | 1 | 527 | 13 | 22.06.12 №3/06 | 307064 | 307064 |  | 2012-11-06 | 527 | 13 | 307064 | 0 | 2012-10-25 | 2012-11-06 | 100 | 2012-12-15
|  | в том числе за счет Фонда ед.: 22.06.12 №3/06; в том числе за счет Фонда руб.: 51482; в том числе за счет Фонда руб.: 51482; в том числе за счет Фонда ед.: 2012-11-06; Всего руб.: 51482 | 2012-11-06 | 2012-11-06 | 100 | 2012-12-15
10 | г. Заозерный ул. Фабричная, д. 2 | 478026 | 303803 | 1 | 595.8 | 27 | 22.06.12 №3/06 | 426544 | 426544 |  | 2012-08-15 | 595.8 | 27 | 426544 | 0 | 2012-08-15 | 2012-11-06 | 100 | 2012-12-15
|  | в том числе за счет Фонда ед.: 22.06.12 №2/06; в том числе за счет Фонда руб.: 51482; в том числе за счет Фонда руб.: 51482; в том числе за счет Фонда ед.: 2012-11-06; Всего руб.: 51482 | 2012-11-06 | 2012-11-06 | 100 | 2012-12-15
11 | г. Заозерный ул. Фабричная, д. 7 | 478026 | 303803 | 1 | 581.2 | 18 | 22.06.12 №3/06 | 426544 | 426544 |  | 2012-08-03 | 581.2 | 18 | 426544 | 0 | 2012-08-03 | 2012-11-06 | 100 | 2012-12-15
|  | в том числе за счет Фонда ед.: 22.06.12 №2/06; в том числе за счет Фонда руб.: 51482; в том числе за счет Фонда руб.: 51482; в том числе за счет Фонда ед.: 2012-11-06; Всего руб.: 51482 | 2012-11-06 | 2012-11-06 | 100 | 2012-12-15
12 | г. Заозерный ул. Фабричная, д. 9 | 478026 | 303803 | 1 | 581.6 | 16 | 22.06.12 №3/06 | 426544 | 426544 |  | 2012-11-06 | 581.6 | 16 | 426544 | 0 | 2012-12-04 | 2012-12-04 | 100 | 2012-12-15
|  | в том числе за счет Фонда ед.: 22.06.12 №2/06; в том числе за счет Фонда руб.: 51482; в том числе за счет Фонда руб.: 51482; в том числе за счет Фонда ед.: 2012-11-06; Всего руб.: 51482 | 2012-12-04 | 2012-12-04 | 100 | 2012-12-15
13 | г. Заозерный ул. Фабричная, д. 19 | 308228 | 195889 | 1 | 342 | 14 | 22.06.12 №3/06 | 250670 | 250670 |  | 2012-08-03 |  | 14 | 250670 | 0 | 2012-08-03 | 2012-11-06 | 100 | 2012-12-15
|  | в том числе за счет Фонда ед.: 22.06.12 №2/06; в том числе за счет Фонда руб.: 57558; в том числе за счет Фонда руб.: 57558; в том числе за счет Фонда ед.: 2012-11-06; в том числе за счет Фонда м.кв: 342; Всего руб.: 57558 | 2012-11-06 | 2012-11-06 | 100 | 2012-12-15
14 | г. Заозерный ул. Советская, д. 51 | 504580 | 320679 | 1 | 962.7 | 36 | 22.06.12 №3/06 | 447022 | 447022 |  | 2012-08-15 |  | 36 | 447022 | 0 | 2012-08-15 | 2012-11-06 | 100 | 2012-12-15
|  | в том числе за счет Фонда ед.: 22.06.12 №2/06; в том числе за счет Фонда руб.: 57558; в том числе за счет Фонда руб.: 57558; в том числе за счет Фонда ед.: 2012-11-06; в том числе за счет Фонда м.кв: 962.7; Всего руб.: 57558 | 2012-11-06 | 2012-11-06 | 100 | 2012-12-15
15 | г. Заозерный ул. Советская, д. 53 | 504580 | 320679 | 1 | 955.5 | 32 | 22.06.12 №3/06 | 447022 | 447022 |  | 2012-08-15 |  | 32 | 447022 | 0 | 2012-08-15 | 2012-11-06 | 100 | 2012-12-15
|  | в том числе за счет Фонда ед.: 22.06.12 №2/06; в том числе за счет Фонда руб.: 57558; в том числе за счет Фонда руб.: 57558; в том числе за счет Фонда ед.: 2012-11-06; в том числе за счет Фонда м.кв: 955.5; Всего руб.: 57558 | 2012-11-06 | 2012-11-06 | 100 | 2012-12-15
16 | г. Заозерный ул. Советская, д. 55 | 613282 | 389763 | 1 | 439.56 | 13 | 10.08.2012 № 4-08 | 613282 |  | 1 | 2012-11-06 |  |  |  | 0 |  |  | 99 | 2012-12-15
| Исполнитель | в том числе за счет Фонда руб.: Кабак И.М.
т. (39165)2-19-49